## 01.04.17 (hidden)
Додаток 5
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.04.2017 р.
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено тендерну документацію | 183.505 |  | 183.505
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Підготовлено план дій | 997.08 |  | 997.08
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Розробляються технічні умови | 878.7 |  | 878.7

## 01.05.17 (hidden)
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.05.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено та затверджено календарний план заходів, які передбачені проектом. Розроблено та затверджено: - планові результативні показники бюджетної програми; - документації до закупівель товарів та послуг, що передбачені в рамках проекту. Проведено закупівлю меблів, обладнання та предметів довгострокового користування. | 183.505 | 60.884 | 122.621 | Придбання: * меблів: крісла-мішки (50 шт.) - 36,95 тис.грн (договір від 10.04.17 №12); * обладнання: бензогенератори - 8,99 тис.грн (договір від 18.04.17 №17), кавоварка - 7,7 тис.грн (договір від 10.04.17 №14), відеокамера - 7,244 тис.грн (договір від 12.04.17 №15) | 60.884 | 60.884 | -
Разом по розпоряднику коштів Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської РДА: |  |  |  | 183.505 | 60.884 | 122.621 | - | 60.884 | 60.884 | -
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Погоджено план дій та технічні умови електронних закупівель | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління освіти Голосіївської РДА: |  |  |  | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Погоджено план дій | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА: |  |  |  | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  |  | 2059.285 | 60.884 | 1998.401 | - | 60.884 | 60.884 | -

## 01.06.17 (hidden)
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.06.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено та затверджено календарний план заходів, які передбачені проектом. Розроблено та затверджено: - планові результативні показники бюджетної програми; - документації до закупівель товарів та послуг, що передбачені в рамках проекту. Проведено закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування. Проведено наступні заходи: - англомовний розмовний клуб "Money. Do they really rule the word?" (40 учасників); - демонстрація англомовного фільму "21" (40 учасників); - німецькомовний розмовний клуб у рамках підтримки ініціативи "2017-й рік - рік вивчення німецької мови в Україні" (35 учасників); - проведено лекцію на тему "Жертви політичних репресій" (45 учасників) | 183.505 | 116.053 | 67.452 | Придбання: * меблів: крісла-мішки (50 шт.) - 36,95 тис.грн (договір від 10.04.17 №12); * обладнання: бензогенератори - 8,99 тис.грн (договір від 18.04.17 №17), кавоварка - 7,7 тис.грн (договір від 10.04.17 №14), відеокамера - 7,244 тис.грн (договір від 12.04.17 №15); банер та брендвол - 2,645 тис.грн (договір від 17.05.17 №25), проекційний екран - 4,541 тис.грн (договір від 19.04.17 №26); * спортивного обладнання: тесніний стіл - 4,0 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), настільний футбол - 4,5 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), ракетка для настільного тенісу (4 шт.) - 1,0 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), м'яч для настільного тенісу (78 шт.) - 0,936 тис.грн (договір від 10.05.17 №22); * спортивних товарів: футболка-поло (20 шт.) - 5,3 тис.грн (договір від 13.05.17 №23); * комп'ютерної техніки: ноутбук (2 шт.) - 18,988 тис.грн (договір від 18.04.17); * оргтехніки: цифровий фотоапарат - 10,659 тис.грн (договір від 25.04.17 №21) Виготовлення флаєрів, роздаткового матеріалу - 2,6 тис.грн (договір від 17.05.17 №24). | 116.053 | 116.053 | -
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської РДА: |  |  |  | 183.505 | 116.053 | 67.452 | - | 116.053 | 116.053 | -
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Підготовлено план дій | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Голосіївської РДА: |  |  |  | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Погоджено план дій | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА: |  |  |  | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  |  | 2059.285 | 116.053 | 1943.232 | - | 116.053 | 116.053 | -
Примітка: видатки на реалізацію проектів, згідно помісячного плану асигнувань, передбачені починаючи з квітня 2017 року.

## 01.06.17 зміни (hidden)
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.06.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено та затверджено календарний план заходів, які передбачені проектом. Розроблено та затверджено: - планові результативні показники бюджетної програми; - документації до закупівель товарів та послуг, що передбачені в рамках проекту. Проведено закупівлю предметів,матеріалів,інвентарю, транспортних послуг та обладнання довгострокового користування. | 183.505 | 116.053 | 67.452 | Придбання: * меблів: крісла-мішки (50 шт.) - 36,95 тис.грн (договір від 10.04.17 №12); * обладнання: бензогенератори - 8,99 тис.грн (договір від 18.04.17 №17), кавоварка - 7,7 тис.грн (договір від 10.04.17 №14), відеокамера - 7,244 тис.грн (договір від 12.04.17 №15); банер та брендвол - 2,645 тис.грн (договір від 17.05.17 №25), проекційний екран - 4,541 тис.грн (договір від 19.04.17 №26), банер-2 ,256 тис. грн. (договір від 23.05.17 №36); * спортивного обладнання: тенісний стіл - 4,0 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), настільний футбол - 4,5 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), ракетка для настільного тенісу (4 шт.) - 1,0 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), м'яч для настільного тенісу (78 шт.) - 0,936 тис.грн (договір від 10.05.17 №22); * спортивних товарів: футболка-поло (20 шт.) - 5,3 тис.грн (договір від 13.05.17 №23); * комп'ютерної техніки: ноутбук (2 шт.) - 18,988 тис.грн (договір від 18.04.17); * оргтехніки: цифровий фотоапарат - 10,659 тис.грн (договір від 25.04.17 №21) Виготовлення флаєрів, роздаткового матеріалу - 2,6 тис.грн (договір від 17.05.17 №24) *Транспортні послуги -39,480 тис.грн. (договір від 23.05.17 №35) | 157.789 | 116.053 | Проведено наступні заходи: - англомовний розмовний клуб "Money. Do they really rule the word?" (40 учасників); - демонстрація англомовного фільму "21" (40 учасників); - німецькомовний розмовний клуб у рамках підтримки ініціативи "2017-й рік - рік вивчення німецької мови в Україні" (35 учасників); - проведено лекцію на тему "Жертви політичних репресій" (45 учасників)
Разом по розпоряднику коштів Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської РДА: |  |  |  | 183.505 | 116.053 | 67.452 | - | 157.789 | 116.053 | -
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Погоджено план дій та технічні умови електронних закупівель | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління освіти Голосіївської РДА: |  |  |  | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Погоджено план дій | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА: |  |  |  | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  |  | 2059.285 | 116.053 | 1943.232 | - | 157.789 | 116.053 | -

## ЗВІТ реалізація ГБ
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.10.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєст рацій ний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено та затверджено календарний план заходів, які передбачені проектом. Розроблено та затверджено: - планові результативні показники бюджетної програми; - документації до закупівель товарів та послуг, що передбачені в рамках проекту. Проведено закупівлю предметів, матеріалів, інвентарю, транспортних послуг та обладнання довгострокового користування. | 183.505 | 159,736 | 23.769 | Придбання: * меблів: крісла-мішки (50 шт.) - 36,950 тис.грн (договір від 10.04.17 №12); * обладнання: бензогенератори - 8,990 тис.грн (договір від 18.04.17 №17), кавоварка - 7,700 тис.грн (договір від 10.04.17 №14), відеокамера - 7,244 тис.грн (договір від 12.04.17 №15); банер та брендвол - 2,645 тис.грн (договір від 17.05.17 №25), проекційний екран - 4,541 тис.грн (договір від 19.04.17 №26), банер - 2 ,256 тис. грн. (договір від 23.05.17 №36); * спортивного обладнання: тенісний стіл - 4,000 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), настільний футбол - 4,500 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), ракетка для настільного тенісу (4 шт.) - 1,000 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), м'яч для настільного тенісу (78 шт.) - 0,936 тис.грн (договір від 10.05.17 №22); * спортивних товарів: футболка-поло (20 шт.) - 5,300 тис.грн (договір від 13.05.17 №23); * футболки-поло (договір від 24.07.17 №44), канцтовари (договір від 21.07.17 №42), блокноти та карти пам'яті (договір від 24.07.17 №43) на суму 11,876 тис.грн; * комп'ютерної техніки: ноутбук (2 шт.) - 18,988 тис.грн (договір від 18.04.17); * оргтехніки: цифровий фотоапарат - 10,659 тис.грн (договір від 25.04.17 №21);- * канцтоварів - 5,930 тис.грн (договір від 07.08.17 №45 ВН від 04.08.17 №519). Виготовлення флаєрів, роздаткового матеріалу - 6,481 тис.грн (договір від 17.05.17 №24) Транспортні послуги - 39,480 тис.грн. (договір від 23.05.17 №35) | 179,476 | 159.736 | Проведено наступні заходи: 1) англомовний розмовний клуб "Money. Do they really rule the word?" (40 учасників); 2) демонстраці анголомовного фільму "21" (40 учасників); 3) німецькомовний розмовний клуб у рамках підтримки ініціативи "2017-й рік - рік вивчення німецької мови в Україні" (35 учасників); 4) проведено лекцію на тему "Жертви політичних репресій" (45 учасників); 5) демонстрація фільму українського кінематографу "Поводир" (35 учасників); 6) англомовний розмовний клуб "Why people are so violent?" (42 учасників); 7) англомовний розмовний клуб "How to sport a liar" (25 учасників); 8) майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок (15 увчасників); 9) англомовний розмовний клуб "36 questions to fall in love" (35 exfcybrsd); 10) англомовний розмовний клуб "Rock music" (30 учасників); 11) лекцію на тему "Новий світовий порядок - український вимір" (50 учасників); 12) семінар на тему "Успішна підготовка документів до закордонних ВНЗ" (45 учасників); 13) English Debate Club (Taras Miroshnichenko) (55 учасників); 14) зустріч з Романом Сініциним "Волонтерство на війні та по за нею" (45 учасників); 15) семінар "Алертність та віктимність: як не бути жертвою" (30 учасників); 16) семінар "PR в digital - середовищі" (40 учасників); 17) тренінг курсу домедичної допомоги (335 учасників); 18) семінар "Енергія майбутнього" (35 учасників); 19) англомовний розмовний клуб "Tourism and Travelling" (30 учасників); 20) лекцію "Beauty and Narcissism" (25 учасників); 21) психологічну гру "Шлях до мрії" (20 учаснииків); 22) тренінг "Особистісне і професійне самовизначення та планування змін" (25 учасників); 23) демонстрація фільму "Форест Гамп" (45 учасників); 24) вечір-презинтацію на тему "Співпраця "Україна - Хорватія: освіта, бізнес, безпека, культура" (30 учасників); 25) лекцію "Правила успішного виступу" (45 учасників); 26) тренінг публічного мовлення (45 учасників); 27) гру "Дебати" (20 учасників); 28) демонстрація фільму "Король говорить" (20 учасників); 29) лекцію на тему "Як просувати свій соціальний проект в медіа". Ольга Руднєва, дирекор фонду Олени Пінчук "АНТИСНІД" (48 учасників). 30) демонстрація фільму "Сніданок у Тіффані" (25 учасників); 31) проведено фестиваль пісень війни з Росією (70 учасників); 32) проведено заняття з ораторського мистецтва / Ігор Білиць (35 учасників); 33) проведено гру "Що? Де? Коли?" (30 учасників); 34) проведено гру "Графян та його нащадки" (20 учасників); 35) проведено актуальні уроки "Гібридна професія" (25 учасникі); 36) демонстрація фільму "Володар перснів. Повернення короля" (25 учасників); 37) проведено курс медичної допомоги (25 учасників); 38) англомовний розмовний клуб English Speaking Club (20 учасників); 39) проведено лекцію на тему "Особиста інформація безпека. Як захистити себе від маніпуляторів" (25 учасників)
Разом по розпоряднику коштів Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської РДА: |  |  |  | 183.505 | 159,736 | 23.769 | - | 179,476 | 159.736 | -
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Погоджено план дій. Проведено тендерну процедуру та визначено переможця, з яким підписано договір-закупівлі. Після отримання товару буде проведено оплату. | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління освіти Голосіївської РДА: |  |  |  | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | З автором проекту узгоджено всі організаційні питання необхідні для початку виконання робіт. Погоджується проект розпорядження про визначення замовника на виконання робіт з впровадження громадського проекту. | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА: |  |  |  | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  |  | 2059.285 | 159.736 | 1899.549 | - | 179.476 | 159.736 | -