Додаток 12 до рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» від 21.12.2017 №1043/4050

Параметри громадського бюджету

на 2019 рік

1. Загальний обсяг видатків на 2019 рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів: 150 000,0 тис. грн, в т.ч. 30 000,0 тис. грн – на реалізацію малих проектів, 120 000,0 тис. грн – на реалізацію великих проектів.

2. Кількість голосів підримки, що має набрати проект для подачі його на експертизу (крім підпису автора проекту):

малі проекти – 50;

великі проекти  - 200.

3. Мінімальна кількість голосів за проект, з яких визначаються проекти переможці:

за малі проекти – 400;

за великі проекти – 1000.

4. Максимальна тривалість реалізації проекту:  з 1 січня по 31 грудня 2019 року.

5. Максимальна вартість проекту:

малого – 400,0 тис. грн;

великого – 2000,0 тис. грн.

6. Категорії проектів:

| - Безпека та громадський порядок - Дорожньо-транспортна інфраструктура - Енергозбереження - Комунальне господарство - Культура та туризм - Навколишнє середовище - Громадянське суспільство | - Освіта - Охорона здоров'я - Соціальний захист - Спорт - Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології - Інше |
| --- | --- |

7. Кількість робочих груп: 1 міська робоча група та по 1-й у кожному районі міста Києва.

8. Кількість пунктів супроводу громадського бюджету та їх територіальний поділ: 10 од. по 1 у кожному з районів міста Києва;

9. Календарний план впровадження етапів громадського бюджету міста Києва:

- подання проектів:   15.02.2018 - 15.04.2018;

- публікація проектів в електронній системі: 15.02.2018 – 18.04.2018;

- збір голосів підтримки за проекти: 15.02.2018 – 08.05.2018;

- проведення публічного обговорення проектів: 09.05.2018 – 30.07.2018;

- експертиза і доопрацювання проектів: 20.02.2018 – 15.07.2018;

- ознайомлення з проектами прийнятими до голосування: 16.07.2018-30.07.2018;

- голосування за проекти: 01.08.2018 - 10.09.2018;

- рішення про проекти-переможці та визначення відповідальних за їх реалізацію: 11.09.2018 – 20.09.2018;

- реалізація проектів-переможців: 2019 рік;

- звітування та оцінка результатів реалізації проектів: 2019 рік.

## Прогнозні обсяги громадського бюджету міста Києва на 2020 – 2021 роки у сумах:

2020 рік – 160 000,0  тис. грн;

2021 рік – 170 000,0 тис. грн.

| ## Київський міський голова | ## В. Кличко |
| --- | --- |