| Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по Голосіївському району станом на 01.08.2018 р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (відповідний звітний період) |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 73 | Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City) | Закупівлю проведено, укладається договір | 390,800 | - | 390,800 |  |  |  |  |
| 2 | 141 | Дитячий простір на вулиці Бурмистенко | Закупівлю проведено, укладено договір | 399,832 | - | 399,832 |  |  |  |  |
| 3 | 264 | Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі! | Закупівлю проведено, укладено договір | 399,998 | - | 399,998 |  |  |  |  |
| 4 | 584 | СИТА МОБІЛКА, ЦНАП Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Проведено тендерну закупівлю в системі електронних закупівель «ProZorro». Визначено переможця. Договір підписано Сторонами, відправлено на реєстрацію в Управління ДКСУ у Голосіївському районі м. Києва | 97,500 | 42,2 | 55,3 | Поставка Товару на адресу Замовника; Установка та підключення зарядної станції в приміщенні ЦНАП; Передача та оформлення права власності на Товар | 42,2 | 42,2 | Зарядна станція функціонує в звичайному режимі та використовується відвідувачами |
| 5 | 52 | «Утеплення фасаду школи № 269 Голосіївському районі» | Оголошено закупівлю | 1995,0 | 598,5 | 1396,5 |  |  |  |  |
| 6 | 63 | Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1 | Доопрацювання документації на закупівлю відповідно до зауважень за результатами фінансового аудиту | 2000,0 | 600,0 | 1400,0 |  |  |  |  |
|  | Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  | 5283,13 | 1240,7 | 4042,43 |  | 42,2 | 42,2 |  |

Примітка: згідно помісячного плану асигнувань видатки на реалізацію проектів  №№ 73, 141, 264 передбачені починаючи з травня 2018 року, №№52, 63 – починаючи з червня 2018 року,  проекту № 584 – починаючи з березня 2018 року.