## 01 10 2018
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.10.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 73 | Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City) вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2 | 05.07.2018 План реалізаціі проекти - Жовтень 2018 | 390.8 | 0 | Проводяться роботи по встановлення лавочок з сонячними модулями та облаштуванню благоустрою поряд з ними | 0 | 0 | UA-2018-07-10-000449-b від 10.07.2018р. Кап.ремонт і реставрація |  | ні
2 | 141 | Дитячий простір на вулиці Бурмистенко вул. Бурмистенка, 10, 12 | 01.06.2018 План реалізаціі проекти - Жовтень 2018 | 399.8 | 397.9 | Монтаж ігрових комплексів, встановлення огорожі | 397.9 | 397.9 | UA-2018-06-08-000398-b від 08.06.2018р. |  | ні
3 | 264 | Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі! вул. Вільямса Академіка, 15, корп. 1, 15 корп. 3, 17/11 корп. 1, вул. Конєва Маршала, 9 | 13.06.2018 План реалізаціі проекти - Жовтень 2018 | 400 | 0 | Проводяться роботи по улаштуванню дитячих майданчиків | 0 | 0 | UA-2018-06-20-001121-c від 20.06.2018р. Інші завершальні будівельні роботи |  | ні
4 | 52 | Утеплення фасаду школи № 269 Голосіївському районі вул.Глушкова Академіка, 17 А | 09.07.2018 План реалізаціі проекти - Листопад 2018 | 1995 | 598.5 |  | 0 | 0 | UA-2018-08-06-001379-b від 06.08.2018р. Кап.ремонт і реставрація |  | ні
5 | 63 | Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1 вул.Глушкова Академіка, 17 А | 10.08.2018 План реалізаціі проекти - Грудень 2018 | 2000 | 600 |  | 0 | 0 |  |  | ні
6 | 584 | "СИТА МОБІЛКА" | 25.03.2018 р. | 97.5 | 42.2 | Трансформатори код ДК 021:2015:31170000-8 (Зарядні станції для телефонів та гаджетів) | 42.2 | 42.2 | UA-2018-04-23-001449-b |  | ні
Всього по розпоряднику коштів Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 5283.1 | 1638.6 |  | 440.1 | 440.1