## 01 12 2018
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.12.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 73 | Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City) вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2 | 2018-07-05 | 390.8 | 337.1 | Встановлено 9 лавочок із сонячними модулями та улаштовано бордюр навколо них: вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2. Проект реалізований | 379.9 | 287.7957 | UA-2018-07-10-000449-b від 10.07.2018р. |  | ні
2 | 141 | Дитячий простір на вулиці Бурмистенко вул. Бурмистенка, 10, 12 | 2018-06-01 | 399.8 | 397.9 | Встановлено: дитячий ігровий комплекс – 2 шт.; Качалку на пружині «Метелик» - 1 шт., Качалку-балансир – 2 шт., карусель – 2 шт., пісочницю – 2 шт.; Столик пісочний «Дитинство» – 2 шт. та садові лавки – 2 шт, встановлено огорожу. Проект реалізований | 397.9 | 397.901 | UA-2018-06-08-000398-b від 08.06.2018р. |  | ні
3 | 264 | Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі! вул. Вільямса Академіка, 15, корп. 1, 15 корп. 3, 17/11 корп. 1, вул. Конєва Маршала, 9 | 2018-06-13 | 400 | 393.4 | За підсумком виконаних робіт було встановлено: гімнастичний комплекс - 2 шт., гойдалки -4 шт., лавочки -3 шт., столик -1 шт., пісочницю -1 шт., карусель -1 шт., потяг з гіркою -1 шт., ігровий комплекс «Дерево» -1 шт., урни -2 шт., проведено улаштування огорожі майданчика. Проект реалізований | 393.3863 | 383.9448 | UA-2018-06-20-001121-c від 20.06.2018р. |  | ні
4 | 52 | Утеплення фасаду школи № 269 Голосіївському районі вул.Глушкова Академіка, 17 А | 2018-07-09 | 1995 | 1937.956 | Проведено роботи з утеплення фасаду школи, роботи завершені, акти підписані, Проект реалізований | 1983.769 | 1937.984 | UA-2018-08-06-001379-b від 06.08.2018р. |  | ні
5 | 63 | Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1 вул.Глушкова Академіка, 17 А | 10.08.2018 Очікуване завершення робіт - Грудень 2018 | 2000 | 600 | У зв’язку з обмеженим бюджетом автором були внесені коригування у кошторис проекту. Тендерне завдання направлено до Київаудиту і повернуто на доопрацювання. 24.09.2018 доопрацьована документація повторно направлена до «Київаудиту». 09.10.2018 оголошено закупівлю. Визначено переможця 08.11.2018 року. Триває укладення договору з переможцем тендеру, а саме підрядна організація ТОВ «Грассер» збирає необхідний пакет документів. Роботи на о"бєкті розпочаті, підготовлено котлован для укладення штучного покриття та проведення підготовчих робіт | 0 | 0 | UA-2018-10-09-001040-a |  | ні
6 | 584 | "СИТА МОБІЛКА" Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської РДА, вул. Ломоносова, 5/3 | заключено договір від 21.11.2018 №210 на поставку товара | 55.3 | 49 | Поставлено товар на адресу замовника, зарядну станцію підключено. Проект реалізований | 49 | 49 | UA-2018-11-12-000599-b |  | ні
|  | "СИТА МОБІЛКА" Управління (Центр) надання адміністративних послуг, просп. Голосіївський, 42 | 25.03.2018 р. | 42.2 | 42.2 | Поставлено товар на адресу замовника, зарядну станцію для телефонів та гаджетів підключено. Проект реалізований | 42.2 | 42.2 | UA-2018-04-23-001449-b |  | ні
Всього по розпоряднику коштів Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 5283.1 | 3757.556 |  | 3246.1553 | 3098.8254