## 01 01 2019
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.01.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 73 | Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City) вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2 | 2018-07-05 | 390.8 | 337.1 | Встановлено 9 лавочок із сонячними модулями та улаштовано бордюр навколо них: вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2. Проект реалізований | 379.9 | 323.0516 | UA-2018-07-10-000449-b від 10.07.2018р. |  | так
2 | 141 | Дитячий простір на вулиці Бурмистенко вул. Бурмистенка, 10, 12 | 2018-06-01 | 399.832 | 397.9 | Встановлено: дитячий ігровий комплекс – 2 шт.; Качалку на пружині «Метелик» - 1 шт., Качалку-балансир – 2 шт., карусель – 2 шт., пісочницю – 2 шт.; Столик пісочний «Дитинство» – 2 шт. та садові лавки – 2 шт, встановлено огорожу. Проект реалізований | 397.9 | 397.901 | UA-2018-06-08-000398-b від 08.06.2018р. |  | так
3 | 264 | Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі! вул. Вільямса Академіка, 15, корп. 1, 15 корп. 3, 17/11 корп. 1, вул. Конєва Маршала, 9 | 2018-06-13 | 399.998 | 393.4 | За підсумком виконаних робіт було встановлено: гімнастичний комплекс - 2 шт., гойдалки -4 шт., лавочки -3 шт., столик -1 шт., пісочницю -1 шт., карусель -1 шт., потяг з гіркою -1 шт., ігровий комплекс «Дерево» -1 шт., урни -2 шт., проведено улаштування огорожі майданчика. Проект реалізований | 393.3863 | 393.4311 | UA-2018-06-20-001121-c від 20.06.2018р. |  | так
4 | 52 | Утеплення фасаду школи № 269 Голосіївському районі вул.Глушкова Академіка, 17 А | 2018-07-09 | 1995 | 1983.753 | Проведено роботи з утеплення фасаду школи, роботи завершені, акти підписані, Проект реалізований | 1983.769 | 1983.8 | UA-2018-08-06-001379-b від 06.08.2018р. |  | так
5 | 63 | Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1 вул.Глушкова Академіка, 17 А | 2018-08-10 | 2000 | 1926.819 | Проект на стадії завершення, підготовлено основу для укладення штучного покриття, встановлено огорожу, закуплено будівельні матеріали та підписано гарантійний лист щодо зобов’язання підрядною організацією відкрити поле навесні 2019 року. Штучне покриття поля знаходиться на відповідальному зберіганні у 269-ій школі. | 1926.8 | 1926.8183 | UA-2018-10-09-001040-a |  | так
6 | 584 | "СИТА МОБІЛКА" Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської РДА, вул. Ломоносова, 5/3 | 2018-11-06 | 55.3 | 49 | Поставлено товар на адресу замовника, зарядну станцію підключено. Проект реалізований | 49 | 49 | UA-2018-11-12-000599-b |  | так
|  | "СИТА МОБІЛКА" Управління (Центр) надання адміністративних послуг, просп. Голосіївський, 42 | 2018-03-25 | 42.2 | 42.2 | Поставлено товар на адресу замовника, зарядну станцію для телефонів та гаджетів підключено. Проект реалізований | 42.2 | 42.2 | UA-2018-04-23-001449-b
Всього по головному розпоряднику коштів Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 5283.13 | 5130.172 |  | 5172.9553 | 5116.2021