## 01 09 2019
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.09.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 211 | «Голосіївці на Кубку Києва 2019 з TAEKWON-DO ITF», м. Київ | 08.02.2019 | 234.36 | 161.692 | Закупівля спортивного одягу | 234.36 | 161.692 | UA-2019-04-23-002031-b UA-2019-04-09-001207-b | - | -
2 | 23 | «Розвиток TAEKWON-DO ITF в Голосіївському районі клубом "Катран" | 08.02.2020 | 275.184 | 266.28 | Закупівля спортивного одягу, проект реалізований | 275.184 | 266.28 | UA-2019-04-23-002031-b | - | -
3 | 542 | Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ № 15 вул. Якубовського, 7А | 31.01.2019 | 293.038 | 293.037 | Закупівля спортивного обладнання та інвентаря, проект реалізований | 293.038 | 293.037 | UA-2019-02-22-001853-a, UA-2019-02-22-001800-a, UA-2019-04-26-001280-b, UA-2019-04-19-001599-a | - | -
4 | 543 | Сучасне обладнання для участі у змаганнях спортсменів секції велоспорту КДЮСШ № 15, вул. Якубовського, 7А | 31.01.2019 | 293.712 | 293.712 | Закупівля спортивного обладнання та інвентаря, проект реалізований | 293.712 | 293.712 | UA-2019-02-12-002094-a, UA-2019-02-15-001568-a, UA-2019-02-12-001451-a, UA-2019-02-22-001853-a, UA-2019-02-22-001846-a, UA-2019-04-26-001280-b | - | -
5 | 311 | Інтерактивні комплекси для ДНЗ Голосієва | 2019-02-11 | 699.756 | 657 | Мультимедійний інтерактивний комплекс у складі: Інтерактивна дошка INTBOARD UT-TBI801-ST -10 шт., Ноутбук вихователя Dell Inspiron 3576 - 10 шт., Мультимедійний проектор Acer S1286H - 10 шт. | 657 | 657 | UA 2019-04-03-000368-b | - | -
6 | 579 | Спорт - дітям: школа № 112, школа № 92 та медична гімназія № 33 | 2019-02-05 | 668.185 | 0 | Оголошено процедуру закупівлі, аукціон 16.09.2019 | 0 | 0 | UA 2019-08-28-002166-a
7 | 778 | Громадський бюджет діти у школі 241 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 20 | Проведено тендер, укладено договір | 193 | 20 | UA 2019-06-04-000803-b | - | -
8 | 809 | Громадський бюджет діти у школі 15 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 20 | Проведено тендер, укладено договір | 193 | 20 | UA 2019-05-28-000761-a | - | -
9 | 824 | Громадський бюджет діти у школі 130 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 20 | Проведено тендер, укладено договір | 193 | 20 | UA 2019-06-03-001334-b | - | -
10 | 831 | Громадський бюджет діти у школі 112 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 20 | Проведено тендер, укладено договір | 193 | 20 | UA 2019-05-22-000865-a | - | -
11 | 1139 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Середня школа № 37) | 2019-02-11 | 122.09 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, роботи виконані | 122.09 | 122.09 | UA 2019-04-19-001797-c | - | -
12 | 1160 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа № 130) | 2019-02-11 | 122.09 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, роботи виконані | 122.09 | 122.09 | UA 2019-04-19-001797-c | - | -
13 | 81 | Безпечний дитячий майданчик | 2019-02-13 | 411.292 | 0 | Підготовлено документи для оголошення процедури закупівлі | 0 | 0 | - | - | -
14 | 128* | Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці | Опрацьовується з автором календарний план проекту та проводиться розробка технічних вимог | 1219.629 | 0 | На даний час згідно з розпорядженням КМДА від 16.08.2019 № 1464 вносяться уточнення та опрацьовується нова редакція Статуту КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" | 0 | 0 | - | - | -
15 | 174 | Реконструкції спортивних майданчиків ліцею «Голосіївський» №241 | 2019-01-13 | 2566.85 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, проводяться роботи відповідно до плану | 0 | 0 | UA-2019-05-31-000448-c | - | -
16 | 204 | Благоустрій території біля метро «Голосіївська» | 2019-02-18 | 710 | 0 | На сьогодні на даній території проводяться технічні роботи по заміні каналізаційних мереж, роботи триватимуть до кінця поточного року. | 0 | 0 | - | - | -
17 | 205 | СПОРТИВНЕ ГОЛОСІЄВО | 2019-02-18 | 344.4 | 0 | Проведено тендер, є переможець, договір на стадії укладання | 0 | 0 | UA-2019-07-24-001577-b | - | -
18 | 408 | Дитячий простір "Голосіївський" | 2019-02-18 | 818.994 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, проводяться роботи відповідно до плану | 0 | 0 | UA-2019-05-15-003825-a | - | -
19 | 417 | Дитячий простір "Коломийський" | 2019-02-18 | 817.38 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, проводяться роботи відповідно до плану | 0 | 0 | UA-2019-05-15-003824-a | - | -
20 | 469 | Облаштування дитячого майданчика на території ДНЗ № 642 на вул.Якубовського, 1-Б | 2019-02-18 | 163.179 | 0 | Проведено тендер, є переможець, договір на стадії укладання | 0 | 0 | UA-2019-08-13-001077-b | - | -
21 | 490 | Реконструкція спортивного поля при школі №110 | 2019-02-14 | 494.592 | 0 | 29.08.2019 в.о.голови Голосіївської РДА проведено виїзну нараду з автором проекту, директором школи, представником підрядної організації, УБА, на якій визначено обсяг робіт, опрацьовується технічне завдання | 0 | 0 | - | - | -
22 | 661 | Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір | 2019-02-18 | 689.479 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, проводяться роботи відповідно до плану | 0 | 0 | UA-2019-06-04-003570-b | - | -
23 | 679 | Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі | 2019-02-18 | 695.277 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, проводяться роботи відповідно до плану | 0 | 0 | UA-2019-06-04-003584-b | - | -
24 | 825 | Реконструкція спортивного поля при школі № 227 | 2019-02-14 | 494.592 | 0 | 29.08.2019 в.о.голови Голосіївської РДА проведено виїзну нараду з автором проекту, директором школи, представником підрядної організації, УБА, на якій визначено обсяг робіт, опрацьовується технічне завдання | 0 | 0 | - | - | -
25 | 858 | Модернізація спортивного залу гімназії № 59 | 2019-02-18 | 293.252 | 0 | Проведено тендер, укладено договір, проводяться роботи відповідно до плану | 0 | 0 | UA-2019-06-26-000547-a | - | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  | х | 13199.331 | 1751.721 | х | 2769.474 | 1995.901 | х | х | х
* потребує врегулювання майнових питань