Додаток 2

до рішення Київської міської ради

від 06.02.2020 № 4/8174

**Параметри громадського бюджету на 2021 рік**

1. Календарний план впровадження етапів громадського бюджету міста Києва на 2020 рік:

1) громадська бюджетна комісія формується у період:  17.02 - 17.04.2020;

2) робочі групи з питань ГБ оновлюються до 11.02.2020 (за необхідності);

3) інформаційна кампанія реалізується до 31.12.2020;

4) подання проєктів командами в період: 17.02 (з 09 год. 00 хв.)  - 11.03.2020 (до 24 год. 00 хв.);

5) публікація проєктів у період: 17.02 - 16.03.2020;

6) публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проєктів, оскарження експертних висновків у період: 16.03 – 30.04.2020;

7) голосування за проєкти: 08.05 (з 09 год. 00 хв.) - 07.06.2020  (до 24 год. 00 хв.);

8) визначення проєктів-переможців та опрацювання проєктів, що не стали переможцями: 08.06 - 24.06.2020;

9) планування реалізації проєктів ГБ: 24.06 - 01.08.2020;

10) планування та затвердження заходів інформаційно-просвітницької кампанії на 2021 рік: 25.06 - 15.09.2020;

11) реалізація, звітування та оцінка результатів: 01.01.2021 - 31.12.2021.

2. Тематика реалізації проєктів:

|  |  |
| --- | --- |
| Дороги, транспорт  Екологія  ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)  Здоров'я  Інформаційні технології (ІТ) | Культура, туризм  Молодь, спорт  Освіта, громадянське суспільство  Соціальний захист, інклюзія  Експериментальні (інноваційні,  міжтематичні) |

3. Одна особа на етапі голосування за проєкти може проголосувати не більш ніж за 5 громадських проєктів.

4.  Максимальна тривалість реалізації проєкту: з 1 січня по 31 грудня 2021 року.

5. Пріоритетні категорії проєктів та їх мінімальна та максимальна вартість:

малі проєкти;

великі проєкти.

Мінімальна та максимальна вартість малого проєкту: 100,0 - 999,0  тис. грн.

Мінімальна та максимальна вартість великого проєкту: 1000,0-3 000,0 тис.грн.

Відсоток обов’язкового резерву у кошторисі проєктів: 20%.

6. З загального обсягу видатків, що планується спрямувати на реалізацію проєктів, 40% спрямовуються на реалізацію малих проєктів, 60%  - на реалізацію великих проєктів.

7. Мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку повинна отримати організація - кандидат до участі в складі ГБК: 50 голосів.

8. Кількість голосів підтримки, що має набрати проєкт для направлення його на публічне обговорення та експертизу: 0 голосів.

9. Мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку необхідно набрати проєкту для включення до переліку проєктів, з яких визначаються проєкти-переможці:

1 голос на кожну 1 тис. грн запланованого обсягу бюджетних видатків на проєкт.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО