## 01 01 2020
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.01.2020 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 211 | «Голосіївці на Кубку Києва 2019 з TAEKWON-DO ITF», м. Київ | 08.02.2019 | 234.36 | 234.36 | Закупівля спортивного одягу, проект реалізований | 234.36 | 234.36 | UA-2019-04-23-002031-b UA-2019-04-09-001207-b |  | -
2 | 23 | «Розвиток TAEKWON-DO ITF в Голосіївському районі клубом "Катран" | 08.02.2020 | 275.184 | 275.184 | Закупівля спортивного одягу, проект реалізований | 275.184 | 275.184 | UA-2019-04-23-002031-b |  | -
3 | 542 | Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ № 15 вул. Якубовського, 7А | 31.01.2019 | 293.038 | 293.037 | Закупівля спортивного обладнання та інвентаря, проект реалізований | 293.037 | 293.037 | UA-2019-02-22-001853-a, UA-2019-02-22-001800-a, UA-2019-04-26-001280-b, UA-2019-04-19-001599-a | - | так (https://www.facebook.com/dush15cycling/posts/2266036580301751?__tn__=-R)
4 | 543 | Сучасне обладнання для участі у змаганнях спортсменів секції велоспорту КДЮСШ № 15, вул. Якубовського, 7А | 31.01.2019 | 293.712 | 293.712 | Закупівля спортивного обладнання та інвентаря, проект реалізований | 293.712 | 293.712 | UA-2019-02-12-002094-a, UA-2019-02-15-001568-a, UA-2019-02-12-001451-a, UA-2019-02-22-001853-a, UA-2019-02-22-001846-a, UA-2019-04-26-001280-b | - | так (https://www.facebook.com/dush15cycling/posts/2266036580301751?__tn__=-R)
5 | 311 | Інтерактивні комплекси для ДНЗ Голосієва | 2019-02-11 | 699.756 | 699.756 | Мультимедійний інтерактивний комплекс у складі: Інтерактивна дошка INTBOARD UT-TBI801-ST -10 шт., Ноутбук вихователя Dell Inspiron 3576 - 10 шт., Мультимедійний проектор Acer S1286H - 10 шт. Персональний комп"ютер (ноутбук Асеr ТМР 259 -2шт), Проект реалізований | 699.756 | 699.756 | UA 2019-04-03-000368-b | - | -
6 | 579 | Спорт - дітям: школа № 112, школа № 92 та медична гімназія № 33 | 2019-02-05 | 668.185 | 649.992 | Комплект обладнання для шкільного спортивного майданчика - 3од, роботи завершені, проект реалізований | 649.992 | 649.992 | UA 2019-08-28-002166-a |  | -
7 | 778 | Громадський бюджет діти у школі 241 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 193 | Послуги з організації та проведення конкурсу EVORANK; Меблі (мозаїка, стіл дитячий 5-ти кутний, пуф травичка (зелений), м"які модулі (гірка, куб, циліндр, прямокутні призми, трикутник, напівцеліндр), лава шкільна з мякою спинкою, диван двомісний, крісло-мішок (груша); Багатофункціональний пристрій, контейнер з голубими чорнилами, контейнер з жовтими чорнилами, контейнер з пурпуровими чорнилами, контейнер з чорними чорнилами; Бак сміттєвий, контейнер 1100л з плоскою кришкою сірий; Радіосистема Ibiza UHF20, стійка мікрофонна, генератор мильних бульбашок; Спортивний інвентар; Настільні ігри; Дошка оборотно-мобільна на підставці | 193 | 193 | UA 2019-06-04-000803-b |  | -
8 | 809 | Громадський бюджет діти у школі 15 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 193 | Послуги з організації та проведення конкурсу EVORANK; меблі (мозаїка, стіл дитячий 5-ти кутний, пуф травичка(зелений), мякі модулі (гірка, куб, циліндр, прямокутні призми, трикутник, напівцеліндр), лава шкільна з мякою спинкою, диван двохмісний, крісло-мішок (груша); Вінілова наліпка- 4шт; Світильник НПП-70 коло білий з датчиком руху; Спортивний інвентар; Настільні ігри; Література . | 193 | 193 | UA 2019-05-28-000761-a |  | -
9 | 824 | Громадський бюджет діти у школі 130 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 193 | Послуги з організації та проведення конкурсу EVORANK; меблі (мозаїка, стіл дитячий 5-ти кутний, пуф травичка (зелений), м"які модулі (гірка, куб, циліндр, прямокутні призми, трикутник, напівцеліндр), лава шкільна з мякою спинкою, диван двохмісний, куліси, крісло-мішок (груша) | 193 | 193 | UA 2019-06-03-001334-b |  | -
10 | 831 | Громадський бюджет діти у школі 112 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 193 | Послуги з організації та проведення конкурсу EVORANK; меблі (мозаїка, стіл дитячий 5-ти кутний, пуф травичка(зелений), мякі модулі (гірка, куб, цилідир, прямокутні призми, трикутник, напівцеліндр), лава шкільна з мякою спинкою, диван двомісний, крісло-мішок (груша); Багатофункціональний пристрій, контейнер з голубими чорнилами, контейнер з жовтими чорнилами, контейнер з пурпуровими чорнилами, контейнер з чорними чорнилами; Квітник бетонний К-16, контейнер для ТВП 120 синій, квітник бетонний К-1; Радіосистема Ibiza UHF20, мікшерний пульт з підсилювачем, стійка мікрофонна, мікрофонний кабель, мікрофон настільний; Лава садова; Ламінатор; Спортивний інвентар; маркери; штендер крейдовий. | 193 | 193 | UA 2019-05-22-000865-a |  | -
11 | 1139 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Середня школа № 37) | 2019-02-11 | 122.09 | 122.085 | Роботи по проекту виконанні. Інтерактивний скеледром (скеледром 3,05м 4м LEDпідсвітка, 151 зачіпка, мати спортивні-страхувальні 3,2*3,5*0,3м, мотузка 20м, сталеві карабіни 4шт, алюмінівей карабін 1шт, системи для страхування 2шт, пристрій для страхування 1шт, інструкція з експлуатації) | 122.085 | 122.085 | UA 2019-04-19-001797-c |  | -
12 | 1160 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа № 130) | 2019-02-11 | 122.09 | 122.085 | Роботи по проекту виконанні. Інтерактивний скеледром (скеледром 3,05м 4м LEDпідсвітка, 151 зачіпка, мати спортивні-страхувальні 3,2*3,5*0,3м, мотузка 20м, сталеві карабіни 4шт, алюмінівей карабін 1шт, системи для страхування 2шт, пристрій для страхування 1шт, інструкція з експлуатації) | 122.085 | 122.085 | UA 2019-04-19-001797-c |  | -
13 | 81 | Безпечний дитячий майданчик | 2019-02-13 | 411.292 | 403.2961 | Проведено тендерну закупівлю, є переможець ТОВ "Вірідіс Буд", роботи завершені, проект реалізований | 403.2961 | 403.2961 | UA-2019-09-30-000328-c |  | -
14 | 128* | Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці | Опрацьовано з автором календарний план проекту та технічні вимоги, оголошено тендерну закупівлю | 1219.629 | 1219.629 | Проект на стадії завершення. Виконані роботи по заміні вікон, опоряджувальні роботи в приміщенні, сантехнічні роботи. Залишок коштів буде використаний навесні 2020 року на проведення капітального ремонту фасаду ДРАЦС | 1219.629 | 986.5344 | UA-2019-10-01-000383-b |  | -
15 | 174 | Реконструкції спортивних майданчиків ліцею «Голосіївський» №241 | 2019-01-13 | 2566.85 | 2534.9279 | Проект на стадії завершення, підготовлено основу для укладення поліуретанового покриття, закуплено матеріали,в наявності гарантійний лист ТОВ "Вірідіс Буд" від 18.12.2019 № 274 щодо зберігання поліуританового покриття до настання сприятливих погодних умов для його укладання. | 2534.7179 | 2534.7179 | UA-2019-05-31-000448-c |  | -
16 | 204 | Благоустрій території біля метро «Голосіївська» | 2019-02-18 | 710 | 644.9591 | Роботи завершено. Проект реалізований | 644.9591 | 644.9591 | UA-2019-11-25-003955-b |  | -
17 | 205 | СПОРТИВНЕ ГОЛОСІЄВО | 2019-02-18 | 344.4 | 335.6781 | Роботи завершено. Проект реалізований | 335.6781 | 335.6781 | UA-2019-09-26-001141-a |  | -
18 | 408 | Дитячий простір "Голосіївський" | 2019-02-18 | 818.994 | 794.3437 | Роботи завершено. Проект реалізований | 794.3437 | 794.3437 | UA-2019-05-15-003825-a |  | -
19 | 417 | Дитячий простір "Коломийський" | 2019-02-18 | 817.38 | 802.5554 | Роботи завершено. Проект реалізований | 802.5554 | 802.5554 | UA-2019-05-15-003824-a |  | -
20 | 469 | Облаштування дитячого майданчика на території ДНЗ № 642 на вул.Якубовського, 1-Б | 2019-02-18 | 163.179 | 158.2705 | Роботи завершено. Проект реалізований | 158.2705 | 158.2705 | UA-2019-08-13-001077-b | - | -
21 | 490 | Реконструкція спортивного поля при школі №110 | 2019-02-14 | 494.592 | 412.3089 | Проект на стадії завершення, підготовлено основу для укладення штучного покриття, закуплено будівельні матеріали, в наявності гарантійний лист ФОП Тихонов О.Є. від 17.12.2019 б/н щодо зберігання покриття до настання сприятливих погодних умов | 412.3089 | 412.3089 | UA-2019-09-19-001456-a |  | -
22 | 661 | Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір | 2019-02-18 | 689.479 | 677.2372 | Роботи завершено. Проект реалізований | 677.2327 | 677.2327 | UA-2019-06-04-003570-b |  | -
23 | 679 | Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі | 2019-02-18 | 695.277 | 682.928 | Роботи завершено. Проект реалізований | 682.925 | 682.925 | UA-2019-06-04-003584-b |  | -
24 | 825 | Реконструкція спортивного поля при школі № 227 | 2019-02-14 | 494.592 | 464.9784 | Роботи завершено. Проект реалізований | 464.9784 | 464.9784 | UA-2019-09-19-001345-a-c1 |  | https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346698403
25 | 858 | Модернізація спортивного залу гімназії № 59 | 2019-02-18 | 293.252 | 291.3636 | Роботи завершено. Проект реалізований | 291.3636 | 291.3636 | UA-2019-06-26-000547-a |  | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  | х | 13199.331 | 12884.687 | х | 12884.4695 | 12651.3749 | х | х | х
* - проект потребував врегулювання майнових питань