## 01 04 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.04.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 292 "Облаштування ігрового майданчика ДНЗ №389", Науки проспект, 100, Київ, Невмержицкая Наталія Миколаївна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Закупівля обладнання для ігрового майданчику, встановлення обладнання. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | ТВ опрацьовуються КП 06.02.2020 | немає | 54.2
2 | № 328 "СТОП_Булінг (цькування)", вул. Михайла Стельмаха, 9, Київ, Падучак Олександра Іллівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Друк та закупівля плакатів та пам"яток для дітей. Проведення тренінгів з дітьми, вчителями та батьками. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 04.02.2020, ТВ опрацьовуються | немає | 131.794
3 | № 564 "Обладнання для актової зали школи №130", вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 128, Київ, Кузьменко Роман Леонтійович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Придбання сучасної апаратури та оновлення технічної бази актової зали, монтаж проектора. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | ТВ 13.03.2020 КП 11.02.2020 | немає | 271.2
4 | № 570 "Нове обладнання для кабінетів інформатики школи 130", вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 128, Київ, Кузьменко Роман Леонтійович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Придбання комп"ютерного обладнання та встановлення демонстраційних комплексів для покращення якості навчального процесу | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | ТВ 13.03.2020 КП 11.02.2020 | немає | 88.164
5 | № 1111 "Нова огорожа для Закладу освіти №15", Велика Васильківська вулиця, 12а, Київ, Дащенко Андрій Володимирович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Демонтаж старої огорожі, встановлення стовбів огорожі та секцій. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 05.02.2020, ТВ опрацьовуються | немає | 718.301
6 | № 1152 "Благоустрій шкільного подвір’я ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва", вул. Голосіївська, 12, Київ, Латинін Ігор Анатолійович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Підготовка території для монтажу спортінвентарю, монтаж спортивного комплексу та тренажерів, встановлення паркану, укладання асфальтованого покриття та тротуарної плитки | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 03.02.2020, ТВ опрацьовуються | немає | 2908.885
7 | № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки", просп. Академіка Глушкова, 31А, Київ, Гдаль Богдан Володимирович | Встановлення шлагбауму та стовпчиків для обмеження руху автомобілів, виготовлення копій ключів для антивандальних замків висадка зелених насаджень | Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТВ 20.03.2020 КП 11.02.2020 | немає | 259.536 | UA-2020-03-20-005155-b
8 | № 1259 "Безпечні тренування спортсменів секції велоспорту КДЮСШ-15", Маршала Якубовського вулиця, 7а, Київ, Брідня Дмитро Васильович | Складаня плану. Погодження закупівлі "Київаудит". Проведення закупівлі за процедурою відкриті торги. Закупівля автомобіля для проведення тренувань та змагань відділення велосипедного спорту на шосе. Надання звіту про виконання. | Комплексна дитячо-юнацька спортивн ашкола № 15, Шевченко Лариса Іванівна, (044)2503415 | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | немає | 575.04 | UA-2020-03-17-002618-a
9 | № 1260 "Комфортні умови тренувань на футбольних полях КДЮСШ-15", Маршала Якубовського вулиця, 7а, Київ, Брідня Дмитро Васильович | Складання плану. Погодження закупівлі "Київаудит".Проведення закупівлі за процедурою відкриті торги. Закупівля спеціальної техніки для прибирання снігу на футбольних полях. Надання звіту про виконання. | Комплексна дитячо-юнацька спортивн ашкола № 15, Шевченко Лариса Іванівна, (044)2503415 | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | немає | 367.44 | UA-2020-03-17-002671-a
10 | № 1271 "Ремонт спортивної зали в Спеціалізованій школі №112 ім. Тараса Шевченка", вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 78, Київ, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Закупівля матеріалів та обладнання. Демонтажні роботи, малярні роботи, монтажні роботи та встановлення спортивного обладнання | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 05.02.2020, ТВ опрацьовуються | немає | 550.582
11 | № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера", вул. Академіка Вільямса, 19/14, Київ, Семенова Аліна Ігорівна | Озеленення території навколо озера, улаштування поребрика, улаштування тротуарної плитки | Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТВ 20.03.2020 КП 11.02.2020 | немає | 232.38 | UA-2020-03-20-005171-b
12 | № 1307 "Сучасний харчоблок для Спеціалізованої школи № 112 ім. Тараса Шевченка", вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 78, Київ, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Закупівля матеріалів та обладнання для харчоблоку . Демонтаж обладнання. Монтаж нового обладнання. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 05.02.2020, ТВ опрацьовуються | немає | 381.465
13 | № 1395 "Азбука хореографії", вул. Васильківська, 2А, Київ, Таран Ірина Анатоліївна | Погодження календарного плану, погодження технічного завдання, проведення торгів, заключення договорів, придбання хореографічних станків. | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіївської РДА, Письменна Оксана Олексіївна, (044)2598302 | КП 31.01.2020, ТВ 31.01.2020 | немає | 99.36
14 | № 1400 "Дітям Голосієва-сучасне обладнання", вул. Васильківська, 2А, Київ, Таран Ірина Анатоліївна | Погодження календарного плану, погодження технічного завдання, проведення торгів, заключення договорів, Придбання проектору, екрану до проектору, інтерактивної дошки, акустичної системи, стійки для акустичної системи, мікшерного пульту, ноутбуку, принтера, радіосистеми, подовжувача на котушці. | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіївської РДА, Письменна Оксана Олексіївна, (044)2598302 | КП 31.01.2020, ТВ 31.01.2020 | немає | 140.644 | UA-2020-03-10-000855-a, UA-2020-03-10-000355-c, UA-2020-03-10-000309-c, UA-2020-03-10-000824-a, UA-2020-03-10-000533-b
15 | № 1419 "Спортивна площадка ліцею №227", вул. Маршала Якубовського, 7Д, Київ, Рогоза Ігор Володимирович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Підготовка основи для штучного покриття, монтаж гумового покриття, встановлення гімнастичного комплексу. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | ТВ опрацьовуються КП 10.02.2020 | немає | 331.2
16 | № 1751 "Інтерактивний комплекс для Школи № 92", вул. Тарасівська, 11, Київ, Тетерук Дмитро Сергійович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Придбання інтерактивного комплексу (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук). | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 07.02.2020, ТВ 13.03.2020 | немає | 55.32
17 | № 1840 "Сучасна оргтехніка для Спеціалізованої школи № 165", Жилянська вулиця, 75 Київ, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Придбання оргтехніки (проектори,мікшер, системні блоки, монітори, мишки, клавіатури, принтери). Встановлення закупленої оргтехніки. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 06.02.2020, ТВ 11.03.2020 | немає | 126.06
18 | № 1856 "Оснащення фізичного кабінету в СШ № 92 ім. Івана Франка", вул. Тарасівська, 11, Київ, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Закупівля демонстраційного та лаболаторного обладнання для кабінету фізики | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 06.02.2020, ТВ 11.03.2020 | немає | 116.544 | UA-2020-03-05-003895-b
19 | № 2014 "Магія хімії", вул. Володимирська, 79Б, Київ, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Закупівля навчальних комплектів для кабінетів хімії. Друк та закупівля посібників | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 06.02.2020, ТВ 11.03.2020 | немає | 232.075 | UA-2020-03-05-003895-b
20 | № 2061 "Evorank у Ліцей № 227 імені М.М. Громова", вул. Маршала Якубовського, 7Д, Київ, Басовський Володимир Олександрович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Тренінг, організація та проведення конкурсу, закупівля товарів та послуг згідно проектів-переможців, нагородження переможців | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)5816494 | КП 20.02.2020 ТВ опрацьовуються з автором | немає | 150
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 7790.19 | Х | 0 | 0 | Х | Х