## 01 12 2021
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 01.12.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 346 "Школі № 15 - сучасне інтерактивне обладнання", вул. Васильківська, 12А; Спірідончева Антоніна Вікторівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Оснащення школи інтерактивними дисплеями, що дозволить осучаснити та урізноманітнити навчальний процес та розширить можливості позакласних заходів. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 22.01.2021 ТВ 29.03.2021 | ТОВ "Освітній простір" від 30.06.21 №150 | 1002 | ua-2021-05-05-001679-c | 989.202 | 12.798 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1335.html
2 | № 390 "Сучасним дітям - сучасне дозвілля"; просп. Науки, 100; Невмержицкая Наталія Миколаївна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Встановлення інтерактивної підлоги для забезпечення інноваційного навчального процесу. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 18.01.2021 ТВ 29.03.2021 | ТОВ "Освітній простір" від 30.06.21 №150 | 144.6 | ua-2021-05-05-001679-c | 144.6 | 0 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1319.html
3 | № 582 "Безпека у школі №130", вул. Велика Васильківська, 128, Шепель Олена Іванівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Встановлення камер відеонагляду | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 20.01.2021 ТВ 15.03.2021 | Договір від 22.04.21 № 69 ТОВ "СЕЙЛЗ ХАУС" | 109.217 | ua-2021-04-05-005062-c | 108.997 | 0.22 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1258.html
4 | № 583 "Сучасне обладнання для уроків у школі №130", вул. Велика Васильківська, 128, Шепель Олена Іванівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Встановлення мультимедійного обладнання для кабінетів хімії, фізики, географії | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 20.01.2021 ТВ 26.02.2021 | Договір від 12.04.21 №63 ТОВ "СЕЙЛЗ ХАУС" | 132.246 | ua-2021-03-25-009244-c | 131.983 | 0.263 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1257.html
5 | № 584 "Нове обличчя старій актовій залі (сш №130)", вул. Велика Васильківська, 128, Шепель Олена Іванівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Поточний ремонт в актовій залі . | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 20.01.2021 ТВ 29.03.2021 | ПП ВІКТОРІЯ ДІМ від 18.06.21 №137 | 145.56 | ua-2021-05-17-003441-b | 145.56 | 0 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1349.html
6 | № 634 "SMART-технології в школі 112"; вул. Велика Васильківська, 78, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Придбання інтерактивних панелей (замінюють шкільну дошку, проєкційний екран та телевізор), як інноваційний підхід до проведення уроків, семінарів, воркшопів та інших позакласних заходів. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 19.01.2021 ТВ 30.03.2021 | ТОВ "Освітній простір" від 30.06.21 №150 | 1004.64 | ua-2021-05-05-001679-c | 972.24 | 32.4 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1313.html
7 | № 649 "Лінгафонний кабінет у школі 112"; вул. Велика Васильківська, 78, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Встановлення в закладі освіти сучасного комплексу звукотехнічного, мультимедійного, акустичного обладнання та програмного забезпечення для ефективного вивчення іноземних мов та створення умов комунікативного середовища | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 19.01.2021 ТВ 29.03.2021 | ТОВ "Освітній простір" від 22.06.21 №139 | 389.956 | ua-2021-05-24-003230-b | 387.3 | 2.656 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1334.html
8 | № 667 "Спортивно-ігровий майданчик у школі 112"; вул. Велика Васильківська, 78, Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження календарного плану та технічних вимог. Влаштування покриття під ігрові елементи, втановлення огорожі, встановлення ігрових елементів | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | КП 01.02.2021 ТВ 01.03.2021 | Договір № 36 від 07.04.2021 ТОВ "ІНТЕР КО" | 499.422 | UA-2021-03-10-002500-с | 484.509 | 14.913 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1260.html
9 | № 726 "Сучасна музична зала для ДНЗ 641"; вул. Якубовського, 1А; Банах-Кокус Олена Володимирівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Ремонт приміщення музичної зали, який надасть можливість створенню сучасних та комфортних умов для проведення музичних занять та всебічного розвитку дітей дошкільного віку. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 15.01.2021 ТВ 26.02.2021 | ТОВ "Рітейлбуд" від 11.06.21№130 | 137.928 | ua-2021-05-27-003899-b | 137.928 | 0 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1315.html
10 | № 756 "Відкритий баскетбольний майданчик школи 286", вул.Академіка Заболотного, 6-А, Іванченко Вадим Анатолійович | Погодження календарного плану та технічних вимог. Влаштування гумового покриття, встановлення сучасних елементів | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТВ - 10.02.2021 КП - 01.02.2021 | Договір № 28 від 12.03.2021 ТОВ "ІМПЕРІЯ КАПІТАЛ БУД" | 1017.52 | UA-2021-02-11-000506-b | 1014.676 | 2.844 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1259.html
11 | № 850 "Нове обличчя рідної 236 школи", вул. Академіка Заболотного, 144, Задорожна Тетяна Володимирівна | Погодження календарного плану та технічних вимог. Проведення утеплення фасаду школи | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТВ - 08.02.2021 КП - 01.02.2021 | Договір № 34 від 22.03.2021 ТОВ "ІМПЕРІЯ КАПІТАЛ БУД" | 1005 | UA-2021-02-19-010915-b | 973.301 | 31.699 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1261.html
12 | № 882 "Біологічна лабораторія медичної гімназії № 33 міста Києва", вул. Володимирська, 79Б; Пинзеник Олеся Олександрівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Удосконалити комплектацію кабінету біології, дооснастивши його мікроскопами, сучасними об’ємними моделями з анатомії і ботаніки, комплектами мікропрепаратів для ефективного опрацювання практичного наглядного матеріалу та створення умов для вивчення біології. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 19.01.2021 ТВ 15.03.2021 | Договір від 26.04.21 №71 ТОВ "ЕЛІЗ ЛАБЗ" | 230.976 | ua-2021-03-26-003756-a ua-2021-05-25-014039-b | 229.871 | 1.105 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1255.html
13 | № 936 "Сучасне звукове обладнання актової зали Школи І-ІІІ ступенів №150 Голосіївського району"; вул. Пирогівський шлях, 148; Цикаленко Тамара Вікторівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Облаштування актової зали звуковою технікою для проведення якісних, сучасних та яскравих виховних заходів, для розвитку творчих здібностей та розкриття талантів серед учнів школи. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 15.01.2021 ТВ 26.02.2021 | Договір від 07.04.21 № 62 ТОВ "Освітній простір" | 132.9 | ua-2021-03-19-004424-a | 130.998 | 1.902 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1256.html
14 | № 938 "Установка огородження та освітлення території", вул. Велика Китаївська, 108, Шуліка Володимир Григорович | Погодження календарного плану та технічних вимог. Встановлення освітлення над спортивним майданчиком | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТЗ - 28.05.2021 КП - 28.05.2021 | немає | 259.952 | UA-2021-05-28-006275-b, UA-2021-06-02-002007-c, UA-2021-06-29-001387-b, UA-2021-08-28-001461-c, UA-2021-09-29-000778-c, UA-2021-11-01- 007637-a | 0
15 | № 949 "Школі 269 - сучасний освітній простір"; просп. Академіка Глушкова, 17А; Кравчук Ніна Михайлівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Оснащення школи необхідним сучасним обладнанням - дуже важлива складова якісного та успішного освітнього процесу. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 21.01.2021 ТВ 30.03.2021 | ТОВ "ЕЛІЗ ЛАБЗ" договір від 13.07.2021 №169 | 1005.664 | ua-2021-06-14-011015-b | 998.7 |  | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1312.html
16 | № 953 "АРТ-HuB Голосіїв", Павелко Олександр Олександрович | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Організація освітнього простору для молоді | Фізкультурно-оздоровчий центр "Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання "Голосієво", Музика Олександр Вікторович, 206-27-72 | ТВ 19.01.2021 КП 19.01.2021 | Договір № 24/05 від 24.05.2021 року на 25998,00 грн (кавова машина), договір № 19/05 від 19.05.2021 року на 48970,00 грн (акустична система), договір № 7/2021 від 18.05.2021 року на 1416,00 грн (комод), договір № 6/2021 від 18.05.2021 року на 2157,96 грн (стіл), договір № 18/05 від 18.05.2021 року на 27800,00 грн (геймерські столи), договір № 8/2021 від 24.05.2021 року на 2397,96 грн (роутер), договір № 9/2021 від 24.05.2021 року на 1998,96 грн (веб-камера) | 1090.716 | UA-2021-04-27-005649-c UA-2021-04-27-006351-c | 380.205
17 | № 1018 "Одяг для спортсменів секції велоспорту КДЮСШ-15", вул. Якубовського, 7А, Брідня Надія Дмитрівна | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Закупівля спортивного одягу для спортсменів секції велоспорту | Комплексна дитячо-юнацька спортивн ашкола № 15, Шевченко Лариса Іванівна, 250-34-15 | ТВ 19.01.2021 КП 19.01.2021 | Договір №14 від 15.04.2021 року на 25350,00грн., Договір №10 від 31.03.2021 на 2362,50 грн.; Договір № 9 від 31.03.2021 року на суму 13884,50 грн., Договір від 07.06.2021 № 28 на суму 160 000,00 грн. | 204.004 | UA-2021-03-31-005506-c; UA-2021-03-31-005431-c; UA-2021-03-29-006409-c; UA-2021-05-07-009410-b | 204.004 | 0 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1290.html
18 | № 1020 "Сучасне освітлення футбольного поля 60х40 м КДЮСШ-15 (для тренувань)", вул. Якубовського, 7А, Брідня Надія Дмитрівна | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Встановлення освітлення футбольного поля | Комплексна дитячо-юнацька спортивн ашкола № 15, Шевченко Лариса Іванівна, 250-34-15 | ТВ 19.01.2021 КП 19.01.2021 | Договір від 06.05.2021 № 22 з ТОВ "Союз-Світло Україна" | 248.736 | UA-2021-03-25-009943-c | 239.427 | 9.309 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1288.html
19 | № 1021 "Сучасне освітлення футбольного поля 100х60 м КДЮСШ-15 (для тренувань)", вул. Якубовського, 7А, Брідня Надія Дмитрівна | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Встановлення освітлення футбольного поля | Комплексна дитячо-юнацька спортивн ашкола № 15, Шевченко Лариса Іванівна, 250-34-15 | ТВ 19.01.2021 КП 19.01.2021 | Договір від 06.05.2021 № 22 з ТОВ "Союз-Світло Україна" | 300 | UA-2021-03-25-009943-c | 300 | 0 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1308.html
20 | № 1022 "Сучасне освітлення футбольного поля 100х60 м КДЮСШ-15 (для змагань)", вул. Якубовського, 7А, Брідня Надія Дмитрівна | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Встановлення освітлення футбольного поля | Комплексна дитячо-юнацька спортивн ашкола № 15, Шевченко Лариса Іванівна, 250-34-15 | ТВ 19.01.2021 КП 19.01.2021 | Договір від 06.05.2021 № 22 з ТОВ "Союз-Світло Україна" | 394.944 | UA-2021-03-25-009943-c | 376.126 |  | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1307.html
21 | № 1049 "Спортивний тир ліцею «Голосіївський» № 241", вул. Голосіївська, 12, Мінаков Леонід Анатолійович | Погодження календарного плану та технічних вимог. Проведення ремонту приміщення, придбання обладнання | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТВ - 02.02.2021 КП - 04.02.2021 | Договір № 7 від 01.03.2021 | 1059.741 | UA-2021-02-04-006315-c | 549.588
22 | № 1429 "Школі № 15 - бібліохаб", вул. Васильківська, 12А; Спірідончева Антоніна Вікторівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Бібліохаб - затишне місця для читання, спілкування, ігор, проведення позакласних заходів, гуртків. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 22.01.2021 ТВ 29.03.2021 | ТОВ "Освітній простір" від 26.07.21 № 178 | 199.722 | ua-2021-06-22-008185-c | 174.95
23 | № 1638 "Комплект скелелазного спорядження для школи №130", вул. Велика Васильківська, 128, Козак Євгеній Миколайович | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Закупівля додаткового спорядження для скелелазіння та туризму | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 16.01.2021 ТВ 30.03.2021 | ФОП Редько Олександр Вікторович від 26.07.21 № 181 | 120 | ua-2021-07-07-006045-c | 120 | 0 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1350.html
24 | № 1643 "Школі № 15 - затишний дворик", вул Васильківська, 12-А, Спірідонічева Антоніна Вікторівна | Погодження календарного плану та технічних вимог. Влаштування гумового покриття, встановлення елементів благоустрою | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Мамедова Альона Валеріївна (044)2598219 | ТВ - 08.02.2021 КП - 01.02.2021 | Договір № 27 від 12.03.2021 | 1132.716 | UA-2021-02-22-009250-b | 1131.016
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 11968.16 | Х | 10325.181 | 110.109 | Х | Х
2020 рік
1. | № 328 "СТОП_Булінг (цькування)"; вул Михайла Стельмаха,9; Падучак Олександра Іллівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Друк та закупівля плакатів та пам"яток для дітей. Проведення тренінгів з дітьми, вчителями та батьками. | Управління освіти Голосіївської РДА, Іванюк Ірина Вікторівна, (044)2576058 | КП 20.01.2021 ТВ 26.03.2021 КП 04.02.2020, ТВ 19.05.2020 | немає | 131.794 | Затверджено календарний план. Погоджено технічні вимоги. За проханням автора реалізацію проєкту перенесено на 2022 рік | 0