## 2021 річний
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис. грн. |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | Плановий тис. грн. | Фактичний тис. грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | 346 "Школі № 15 - сучасне інтерактивне обладнання", вул. Васильківська, 12А; Спірідончева Антоніна Вікторівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Оснащено школу комплектом сучасного інтерактивного обладнання. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 20.01.2021 ТВ 29.03.2021) | UA-2021-05-05-001679-c | 1002 | 989.202 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1335.html |  | Економія коштів
2 | 390 "Сучасним дітям - сучасне дозвілля"; просп. Науки, 100; Невмержицкая Наталія Миколаївна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Встановлено інтерактивну підлогу для забезпечення інноваційного навчального процесу. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 18.01.2021 ТВ 29.03.21) | UA-2021-05-05-001679-c | 144.6 | 144.6 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1319.html
3 | 582 "Безпека у школі №130"; вул. Велика Васильківська, 128; Шепель Олена Іванівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги.. Встановлено камери відеонагляду. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 20.01.2021 ТВ 15.03.2021) | UA-2021-04-05-005062-c | 109.217 | 108.997 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1258.html |  | Економія коштів
4 | 583 "Сучасне обладнання для уроків у школі №130", вул. Велика Васильківська, 128 Шепель Олена Іванівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Встановлено мультимедійне обладнання для кабінетів хімії, фізики, географії. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 20.01.2021 ТВ 26,02) | UA-2021-03-25-009244-c | 132.246 | 131.9832 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1257.html |  | Економія коштів
5 | 584 "Нове обличчя старій актовій залі (сш №130)", вул. Велика Васильківська, 128 Шепель Олена Іванівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Проведено поточний ремонт в актовій залі. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 20.01.2021 ТВ 29.03.21) | UA-2021-05-17-003441-b | 145.56 | 145.56 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1349.html |  | Економія коштів
6 | 634 "SMART-технології в школі 112"; вул. Велика Васильківська, 78 Пинзеник Олеся Олександрівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Придбано інтерактивні панелі (замінюють шкільну дошку, проєкційний екран та телевізор), як інноваційний підхід до проведення уроків, семінарів, воркшопів та інших позакласних заходів. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 19.01.2021 ТВ 30.03.21) | UA-2021-05-05-001679-c | 1004.64 | 1004.64 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1313.html
7 | 649 "Лінгафонний кабінет у школі 112" вул. Велика Васильківська, 78 Пинзеник Олеся Олександрівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Встановлено в закладі освіти сучасний комплекс звукотехнічного, мультимедійного, акустичного обладнання та програмного забезпечення для ефективного вивчення іноземних мов та створення умов комунікативного середовища. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 19.01.2021 ТВ 29.03.21) | UA-2021-05-24-003230-b | 389.956 | 387.3 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1334.html |  | Економія коштів
8 | № 667 "Спортивно-ігровий майданчик у школі 112"; вул. Велика Васильківська, 78, Пинзеник Олеся Олександрівна | Влаштування покриття під ігрові елементи, втановлення огорожі, встановлення ігрових елементів, оголошено тендерну закупівлю, визначено переможця, підписано договір, роботи виконано. Проєкт реалізований | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Опрацьовано з автором (ТЗ - 01.03.2021 КП - 01.02.2021) | UA-2021-03-10-002500-c | 499.422 | 477.676 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1260.html |  | Економія коштів
9 | 726 "Сучасна музична зала для ДНЗ 641"; вул. Якубовського, 1А; Банах-Кокус Олена Володимирівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги.Проведено ремонт приміщення музичної зали, який надасть можливість створенню сучасних та комфортних умов для проведення музичних занять та всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 15.01.2021 ТВ 26.03.21) | UA-2021-05-27-003899-b | 137.928 | 137.928 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1315.html
10 | № 756 "Відкритий баскетбольний майданчик школи 286", вул.Академіка Заболотного, 6-А, Іванченко Вадим Анатолійович | Влаштування гумового покриття, встановлення сучасних елементів, оголошено тендерну закупівлю, визначено переможця, підписано договір підряду, роботи виконані. Проєкт реалізований | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Опрацьовано з автором (ТЗ - 10.02.2021 КП - 01.02.2021) | UA-2021-02-11-000-506-b | 1017.52 | 1014.676 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1259.html |  | Економія коштів
11 | № 850 "Нове обличчя рідної 236 школи", вул. Академіка Заболотного, 144, Задорожна Тетяна Володимирівна | Проведення утеплення фасаду школи, оголошено тендерну закупівлю, визначено переможця , підписано договір підряду, роботи виконано. Проєкт реалізований | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Опрацьовано з автором (ТЗ - 08.02.2021 КП - 01.02.2021) | UA-2021-02-19-010915-b | 1005 | 973.301 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1261.html |  | Економія коштів
12 | 882 "Біологічна лабораторія медичної гімназії № 33 міста Києва" вул. Володимирська, 79Б; Пинзеник Олеся Олександрівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Удосконалено комплектацію кабінету біології, дооснастивши його мікроскопами, сучасними об’ємними моделями з анатомії і ботаніки, комплектами мікропрепаратів для ефективного опрацювання практичного наглядного матеріалу та створення умов для вивчення біології. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 19.01.2021 ТВ 15.03.2021) | UA-2021-03-26-003756-a UA-2021-05-25-014039-b | 230.976 | 229.871 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1255.html |  | Економія коштів
13 | 936 "Сучасне звукове обладнання актової зали Школи І-ІІІ ступенів №150 Голосіївського району"; вул. Пирогівський шлях, 148; ЦИКАЛЕНКО ТАМАРА ВІКТОРІВНА | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги.Облаштувано актову залу звуковою технікою для проведення якісних, сучасних та яскравих виховних заходів, для розвитку творчих здібностей та розкриття талантів серед учнів школи. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 15.01.2021 ТВ 26.02.2021) | UA-2021-03-19-004424-a | 132.9 | 130.998 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1256.html |  | Економія коштів
14 | № 938 "Установка огородження та освітлення території", вул. Велика Китаївська, 108, Шуліка Володимир Григорович | Тендерні закупівлі неодноразово оголошувалися, але не відбулися - жоден з учасників не виявив бажання виконувати роботи, у зв'язку з чим проєкт не реалізований. | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Опрацьовано з автором (ТЗ - 28.05.2021 КП - 28.05.2021) | UA-2021-05-19-005860-c, UA-2021-05-28-006275-b, UA-2021-06-02-002007-c, UA-2021-06-29-001387-b, UA-2021-08-28-001461-c, UA-2021-09-29-000778-c, UA-2021-11-01- 007637-a | 259.952 | 0 |  | Питання трималося на контролі, проблеми обговорювалися з автором проєкту. В разі виділення додаткового фінансування роботи будуть виконані у 2022 році | У зв'язку з подорожчанням цін на будівельні матеріали у 2021 році, кошторисна вартість значно збільшилась, тому визначені роботи неможливо було виконати.
15 | 949 "Школі 269 - сучасний освітній простір"; просп. Академіка Глушкова, 17А; Кравчук Ніна Михайлівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Оснащено школу необхідним сучасним обладнанням - дуже важлива складова якісного та успішного освітнього процесу. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором ( КП 21.01.21 ТВ 30.03.21) | UA-2021-06-14-011015-b | 1005.664 | 998.7 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1312.html |  | Економія коштів
16 | Громадський проєкт № 953 "АРТ-HuB Голосіїв", вул. Генерала Родімцева, 9, Павелко Олександр Олександрович | Затверджено календарний план. Погоджено технічні характеристики. Розпочато процедуру Закупівель в системі Прозоро. Отримано 21.05.2021 року погодження на закупівлю компютерної техніки. Придбано обладнання для простору "АРТ-HuB Голосіїв", проєкт реалізований | Фізкультурно-оздоровчий центр "Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання "Голосієво" | Опрацьовано з автором (ТВ 19.01.2021 КП 19.01.2021) | UA-2021-05-31-003292-b; UA-2021-04-27-006351-c; UA-2021-12-16-003424-b; UA-2021-12-16-003268-b; UA-2021-12-15-010608-b; UA-2021-12-16-000094-b; UA-2021-12-16-000500-b; UA-2021-12-16-000701-b; UA-2021-12-15-010514-b; UA-2021-12-15-010544-b; UA-2021-12-15-010590-b; UA-2021-12-15-010567-b; UA-2021-12-15-010458-b; UA-2021-12-15-010114-b; UA-2021-12-15-009639-b; UA-2021-12-15-009743-b; UA-2021-12-15-009826-b; UA-2021-12-15-010082-b; UA-2021-12-15-009506-b; UA-2021-12-15-009400-b; UA-2021-12-14-008524-b; UA-2021-06-18-009753-c; UA-2021-04-27-005649-c | 1090.716 | 1090.7153 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1385.html
17 | Проєкт №1018, Одяг для спортсменів секції велоспорту КДЮСШ-15, вул.Якубовського 7а, лідер Дмитро Бридня | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Закупівля спортивного одягу для спортсменів секції велоспорту. Проєкт реалізований | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №15 | Опрацьовано з автором (ТВ 29.03.2021 КП 19.01.2021) | UA-2021-03-31-005506-c; UA-2021-03-31-005431-c; UA-2021-03-29-006409-c; UA-2021-05-07-009410-b; UA-2021-10-26-006252-a | 204.004 | 204.004 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1290.html
18 | Проєкт №1020,Сучасне освітлення футбольного поля 60х40 м КДЮСШ-15 (для тренувань) вул.Якубовського 7а, лідер Дмитро Бридня | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Встановлення освітлення футбольного поля. Проєкт реалізований | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №15 | Опрацьовано з автором (ТВ 29.03.2021 КП 19.01.2021) | UA-2021-03-25-009943-c; UA-2021-12-14-002493-a | 248.736 | 248.736 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1288.html
19 | Проєкт №1021,Сучасне освітлення футбольного поля 100х60 м КДЮСШ-15 (для тренувань) вул.Якубовського 7а, лідер Дмитро Бридня | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Встановлення освітлення футбольного поля. Проєкт реалізований | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №15 | Опрацьовано з автором (ТВ 29.03.2021 КП 19.01.2021) | UA-2021-03-25-009943-c | 300 | 300 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1308.html
20 | Проєкт №1022,Сучасне освітлення футбольного поля 100х60 м КДЮСШ-15 (для тренувань) вул.Якубовського 7а, лідер Дмитро Бридня | Затвердження календарного плану та погодження технічних вимог. Встановлення освітлення футбольного поля. Проєкт реалізований | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №15 | Опрацьовано з автором (ТВ 29.03.2021 КП 19.01.2021) | UA-2021-03-25-009943-c; UA-2021-12-14-002493-a | 394.944 | 394.944 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1308.html
21 | № 1049 "Спортивний тир ліцею «Голосіївський» № 241", вул. Голосіївська, 12, Мінаков Леонід Анатолійович | Проведення ремонту приміщення, придбання обладнання, оголошено тендерну закупівлю, визначеноно переможця ПП Будремкомплект, підписано договір підряду, роботи виконані, проєкт реалізований | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Опрацьовано з автором (ТЗ - 02.02.2021 КП - 04.02.2021) | UA-2021-04-08-006399-а | 1059.741 | 949.1095 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1373.html |  | Економія коштів
22 | 1429 "Школі № 15 - бібліохаб"; Спірідончева Антоніна Вікторівна | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Бібліохаб - затишне місця для читання, спілкування, ігор, проведення позакласних заходів, гуртків. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 20.01.2021 ТВ 29.03.21) | UA-2021-06-22-008185-c | 199.722 | 199.682 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1372.html |  | Економія коштів
23 | 1638 "Комплект скелелазного спорядження для школи №130"; вул. Велика Васильківська, 128;Козак Євгеній Миколайович | Погоджено технічні вимоги. Проведено торги. Закуплено додаткове спорядження для скелелазіння та туризму, що дозволить покращити умови проведення занять на уроках фізичної культури. Проєкт реалізований | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 16.01.2021 ТВ 30.03.21) | UA-2021-05-17-003441-b | 120 | 120 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1350.html |  | Економія коштів
24 | № 1643 "Школі № 15 - затишний дворик", вул Васильківська, 12-А, Спірідонічева Антоніна Вікторівна | Встановлення огорожі та встановлення елементів благоустрою: лавочки, альтанка, кашпо, оголошено тендерну закупівлю, визначено переможця ТОВ "БІГМА", підписано договір підряду, роботи виконані. Проєкт реалізований | Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Опрацьовано з автором (ТЗ - 08.02.2021 КП - 01.02.202) | UA-2021-02-22-009250-b | 1132.716 | 1131.8973 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1369.html |  | Економія коштів
| Всього: | Х | Х | Х |  | 11968.16 | 11514.5203
2020 рік
1 | 328 "СТОП_Булінг (цькування)";вул Михайла Стельмаха,9; Падучак Олександра Іллівна | Погодження технічних вимог. Проведення торгів. Друк та закупівля плакатів та пам"яток для дітей. Проведення тренінгів з дітьми, вчителями та батьками. | Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраці | Опрацьовано з автором (КП 20.01.2021 ТВ 26.03.21) |  | 131.794 |  |  | Не реалізовано у зв"язку із СOVID-19 (Доступ сторонніх осіб заборонено). Реалізацію проєкту заплановано в 2022 році