## проєкти-переможці
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2022 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 198 "Капітальний ремонт актової зали школи № 44", вул. Жилянська, 46 Автор проєкту Нікітіна Т.М. | Штукатурення та фарбування стін, покриття лаком стін та підлоги | управління будівництва Голосіївської РДА | ТВ - 07.02.2022 КП - 16.02.2022 | UA-2022-02-14-011875-b | 145 | 138.181 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1477.html
2 | № 932 "Територія спорту та відпочинку у школі 112", вул. Велика Васильківська, 78 Автор проєкту Федотова М.А. | Влаштування лотків для водовідведення, влаштування покриття з плиток гумових та ФЕМ, встановлення двох столів для настільного тенісу, встановлення чотирьох паркових лавок, двох шахових столів, баскетбольного щита та чотирьох спортивних тренажерів | управління будівництва Голосіївської РДА | ТВ - 30.08.2022 КП - 30.08.2022 | UA-2022-08-31-007493-a | 1002 | 989.165 | https://golos.kyivcity.gov.ua/gallery/1478.html
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 1147 | 1127.346 | Х | Х | Х